## WBS
팀 최종 프로젝트 일정 (WBS)
항목 | [5 empty] | 2025년 06월 | [26 empty] | 2025년 07월 | [30 empty] | 2025년 08월
[6 empty] | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차 | [6 empty] | 9주차
[6 empty] | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 1일 | 2일
구분 | 작업 | 역할 분류 | 기능 상세 | 담당자 | 완료 여부 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
기획 및 설계 | 프로젝트 계획서 작성 | 공통 | - | 오정우 오현서 | 완료 | [59 empty] | 최종 발표
| 요구사항 명세서 작성 | 공통 | Call model, LLM 알고리즘 작성 | 오현서 | 완료
|  |  | LLM_모델 | 김기훈 | 완료
|  |  | 상담 평가 분석, 관리자 대시보드, 상담 평가 분석 | 오정우 | 완료
| DB 테이블 정의 | 공통 | ERD 작성 | 노준석 | 완료
| WBS 작성 | 공통 | - | 노준석 오현서 | 완료
| Data Flow 작성 | 공통 | - | 노준석 | 완료
| 모델 정의서 작성 | 공통 | Call model 정의서 작성 | 노준석 | 완료
|  |  | 5가지 지표 산출 알고리즘 정의서 작성 | 오현서 | 완료
| 프로젝트 수행 결과서 작성 | 공통 | - | 오정우 | 완료
| 기술 스택 선정 (프론트) | FE | React + Typescript + Vite + Vercel (배포) | 노준석 | 완료
| 기술 스택 선정 (AI) | AI | - | 오현서 | 완료
| 프로젝트 디렉토리 구조 설정 (프론트) | FE | - | 노준석 | 완료
| 프로젝트 디렉토리 구조 설정 (AI) | AI | - | 오정우 | 완료
| 상담 품질 평가를 위한 5개의 지표 설계 | AI | - | 김기훈 | 완료
| 5가지 지표 산출 알고리즘 구현 | AI | - | 오현서 김기훈 | 완료
공통 아키텍처 설계 | 데이터 조회 모델 (세션 기반) | AI | 시스템의 모든 데이터는 로그인한 사용자의 agent_id를 기준으로 자동 필터링되도록 제공 | 노준석 | 완료
| 필요 컬럼 정의 | BE | counselor_evaluations 테이블에는 final_score 및 5대 지표 점수 컬럼 존재 | 노준석 | 완료
| LLM API 연동 | AI | AI 상담 분석 요약 생성을 위해 외부 LLM API와 연동할 수 있는 인터페이스를 백엔드에 구현 | 김기훈 오현서 | 완료
| 점수 산출 알고리즘 | BE | 오디오 분석 결과의 다양한 지표를 바탕으로 최종 점수를 산출하는 표준화된 알고리즘을 백엔드에 구현 | 김기훈 오현서 | 완료
| RESTful API 설계 원칙 준수 | FE | 프론트엔드와 백엔드 간의 모든 통신은 RESTful API 설계 원칙을 따르도록 설계. 데이터 형식은 JSON을 표준으로 사용 | 노준석 | 완료
| 로깅(Logging) 정책 | BE | 시스템의 주요 이벤트(주요 데이터 변경) 및 에러 발생 시, 원인 분석을 위해 정해진 형식에 따라 로그를 기록하고 수집 | 노준석 | 완료
| 데이터 백업 및 복구 정책 | BE | Supabase 데이터베이스는 최소 일 1회 이상 정기적으로 백업되어야 하며, 장애 발생 시 데이터를 복구할 수 있는 절차 마련 | 노준석 | 완료
| UI 디자인 시스템 정의 | FE | 모든 UI 컴포넌트는 사전에 정의된 디자인 시스템(폰트, 색상, 버튼 스타일, 간격)의 규칙을 따르도록 설계 | 노준석 오현서 | 완료
| 데이터 조회 모델 (세션 기반) | AI | 시스템의 모든 데이터는 로그인한 사용자의 agent_id를 기준으로 자동 필터링되어 제공 | 노준석 | 완료
| 상담사 ID 컬럼 추가 | BE | counselor_evaluations 테이블에 agent_id 컬럼을 두어 상담사 데이터 식별 | 노준석 | 완료
| 데이터베이스 기술 지정 | BE | 모든 데이터의 저장, 조회, 관리는 Supabase (PostgreSQL)를 주 데이터베이스로 사용 | 노준석 | 완료
| 카테고리 추출 | BE | 오디오 분석 결과로 생성되는 metrics JSONB 데이터 내 "mid_category" 값이 통신사에 맞게 재분류 | 노준석 | 완료
| 피드백 분류 (수정) | BE | analysis_results 테이블의 feedback JSONB 컬럼에서 strength, improvements, coaching_comments 키 값을 추출하여 각 항목에 사용 | 오현서 | 완료
| 운영 환경 분리 | BE | 서비스의 안정성을 위해, 실제 사용자가 접속하는 운영 환경과 개발 환경은 물리적 또는 논리적으로 반드시 분리 | 노준석 오현서 | 완료
| 관리자 역할 기반 접근 제어 | BE | 상담사와 관리자 역할 구분 관리자 계정으로 접속했을 때만 관리자 대시보드 페이지에 접근 가능 | 오현서 | 완료
| 관리자 코멘트/태그 컬럼 | BE | counselor_evaluations 테이블에 관리자가 입력한 코멘트와 이슈 태그를 저장할 별도의 컬럼 구성 | 노준석 | 완료
| LLM API 연동 | AI | AI 기간별 종합 피드백 생성을 위해 외부 LLM API와 연동할 수 있는 인터페이스를 백엔드에 구현 | 노준석 | 완료
AI 모델 개발 | LLM 피드백 생성 | AI | 5가지 평가지표 점수/등급을 LLM(OpenAI)에 전달 | 노준석 | 완료
| 스크립트 준수도 점수 계산 | AI | 상담사가 필수 스크립트 및 핵심 구문을 얼마나 잘 준수했는지 평가하여 점수 산출 처리 로직 점수 = (수동 준수율 + 자동 구문 사용률) / 2 | 노준석 | 완료
| 단일건 처리 속도 | BE | 단일 상담 건에 대한 전체 점수 계산은 시스템 요청 후 500ms 이내에 완료 | 노준석 | 완료
| 1차 DB 데이터 로드 | BE | 상담 세션별 1차 DB 데이터를 로드 | 노준석 | 완료
| 상담 내용 분석 기능 | AI | Call 모델이 OpenAI API Key를 사용하여 상담 내용을 분석하고 분류해야 함 | 노준석 | 완료
알고리즘 (5대 지표) | 정중함 및 언어 품질 계산 | BE | 상담사가 정중하고 긍정적인 언어를 사용하여 고객을 응대했는지 평가 처리 로직 점수 = (존댓말*0.3) + (긍정어*0.4) + (완곡어*0.3) | 김기훈 오현서 | 완료
| 공감적 소통 점수 계산 | BE | 고객 감정에 공감하고, 그 결과로 고객 감정을 긍정적으로 개선했는지 평가 점수 = (공감표현*0.4) + (사과표현*0.3) + (고객감정개선추이*0.3) | 김기훈 오현서 | 완료
| 문제 해결 역량 점수 계산 | BE | 상담 결과와 문제 해결 노력을 종합하여 상담사의 문제 해결 역량을 평가 처리 로직: 1. 결과 레이블에 따라 기본 점수 부여 - 만족(1.0), 미흡(0.6), 추가상담(0.5), 해결불가(0.4) 2. 보너스 점수 추가 - 대안 제시: min(1.0, 횟수/2.0) * 0.3 - 1차 해결: 여부 * 0.1 3. 최종 점수 합산 | 김기훈 오현서 | 완료
| 감정 안정성 점수 계산 | BE | 고객 감정 변화를 관리하고 비속어 등 부정적 상황을 회피하는 능력을 평가 처리 로직: 1. 감정변화 없을 시: 초기 감정에 따라 0.7, 0.85, 0.95 부여 2. 감정변화 있을 시: (변화량*0.6) + (후반감정*0.4) 3. 비속어 사용 시 0.1점 감점 | 김기훈 오현서 | 완료
| 대화 흐름 및 응대 태도 점수 계산 | BE | 과도한 침묵, 응답 지연 등을 관리하여 원활한 대화 흐름을 유지하는 능력 점수 = 1 - (응답지연*0.2 + 침묵비율*0.3 + abs(발화비율-0.5)*0.2) | 김기훈 오현서 | 완료
| 최종 종합 점수 계산 | QA | 산출된 5개 지표 점수를 종합하여 최종 상담 점수를 계산 5개 지표 점수의 가중 평균 | 김기훈 오현서 | 완료
| 평가지표 점수 산출 | BE | 5가지 평가지표 알고리즘을 통해 점수 산출 | 김기훈 오현서 | 완료
| 평가지표 등급 산출 | BE | 각 지표별 점수에 대해 상대평가(백분위) 또는 cut-off 기반 절대평가로 등급 산출 | 김기훈 오현서 | 완료
| cut-off 산출/저장 | BE | 전체 데이터 기준 cut-off(상위 10% | 김기훈 오현서 | 완료
| cut-off 기반 등급 부여 | AI | cut-off json을 불러와 신규 데이터에 절대평가 등급 부여 | 김기훈 | 완료
| 평가지표 점수 산출 | AI | 5가지 평가지표 알고리즘을 통해 점수 산출 | 오현서 | 완료
| LightGBM 모델 (경량화 모델) 구축 | AI | 자동화 파이프라인 구축 | 오현서 | 완료
| LLM 프롬프팅 | AI | 산출된 5가지 지표를 기반으로 LLM에 입력할 프롬프트 작성 | 김기훈 오현서 | 완료
데이터 관리 | 데이터 저장 | BE | 텍스트로 변환된 데이터를 JSON으로 저장 | 노준석 | 완료
| 폴더/파일 구조화 | BE | - | 김기훈 노준석 오현서 | 완료
| 파일 I/O | BE | 오디오 파일 입력, 로그 출력 | 노준석 | 완료
| 세션별 결과 저장/출력 | BE | 세션별로 점수/등급/피드백을 저장 및 출력 | 노준석 오현서 | 완료
| 목표 CRUD API 스펙 | BE | POST /goals : 목표 생성 – metric, target_value, period를 입력하며, 생성 시 { "id": 123, "status": "created" } 형식의 응답을 반환 GET /goals/{id} : 특정 목표 조회 – 응답에는 { "id": 123, "metric": "politeness", ... } 등 상세 정보 포함 PUT /goals/{id} : 목표 값 수정 – 수정된 목표 값이 적용되며 { "id": 123, "status": "updated" } 형식의 응답 반환 | 노준석 | 완료
| 데이터 저장 | BE | 분석 결과 영구 저장 | 노준석 오현서 | 완료
공통 대시보드 개발 | 공통 컴포넌트 디자인 | FE | 상담사 컴포넌트 전반적 디자인 | 노준석 | 완료
|  |  | QC (관리자) 컴포넌트 전반적 디자인 | 오현서 | 완료
| 기간별 지표 조회 API | BE | 목적: 상담사·관리자 대시보드에서 월·주 지표를 페이징 조회할 수 있도록 JSON 형태로 제공 | 노준석 | 완료
| 환영 메시지 표시 | FE | 생성된 최종 환영 메시지를 화면 좌측 상단에 표시 | 오현서 | 완료
| 필터 UI 구성 | FE | 화면 상단에 '전일', '저번 주', '저번 달' 텍스트 레이블을 가진 3개의 버튼을 수평으로 배치 | 노준석 | 완료
| 기본 선택 상태 | BE | 페이지가 최초 로딩될 때, '전일' 버튼이 기본적으로 활성화(선택)된 상태 | 노준석 | 완료
| 활성 상태 스타일 | BE | 사용자가 선택하여 활성화된 버튼은 채워진 배경색(보라색 계열)과 흰색 텍스트 색상 | 노준석 | 완료
| 비활성 상태 스타일 | BE | 선택되지 않은 비활성 상태의 버튼들은 옅은 배경색과 테두리, 그리고 어두운 텍스트 색상 | 노준석 | 완료
| 기간 선택 기능 | BE | 사용자는 3개의 기간 필터 버튼 중 하나를 마우스로 클릭하여 선택 | 노준석 | 완료
| 단일 선택 규칙 | BE | 한 번에 하나의 기간 필터만 선택. 다른 버튼을 클릭하면, 이전에 선택된 버튼은 자동으로 비활성 상태로 변경 | 노준석 | 완료
| 데이터 조회 트리거 | BE | 기간 필터 버튼을 클릭하면, 선택된 기간에 해당하는 데이터를 조회하도록 백엔드에 요청을 보내고 대시보드 전체를 갱신 | 노준석 | 완료
| 데이터 조회 요청 | BE | 전일, '저번 주', '저번 달' 버튼 중 하나를 클릭하면, 선택된 기간 정보를 포함하여 백엔드로 데이터 조회 요청을 전송 | 노준석 | 완료
| 데이터 필터링 | BE | 백엔드는 요청받은 기간과 요청을 보낸 사용자의 세션에 있는 agent_id를 기준으로 관련 데이터를 모두 필터링 | 노준석 오현서 | 완료
| 통계 데이터 계산 | BE | 백엔드는 필터링된 데이터를 바탕으로 대시보드에 필요한 모든 통계 값(본인 평균 점수, 5대 지표별 평균, 동료 평균 등)을 계산 | 노준석 오현서 | 완료
| 대시보드 전체 갱신 | AI | 백엔드로부터 응답받은 새로운 데이터로 '기간별 평균 점수', '종합 역량 분석', '개선 필요 항목', 'AI 상담 분석 요약' 등 대시보드의 모든 컴포넌트를 갱신 | 노준석 오현서 | 완료
| 로딩 상태 표시 | FE | 기간 필터 버튼 클릭 후 백엔드로부터 응답을 받기 전까지, 화면에 로딩 중임을 나타내는 표시(스피너, 화면 전체 블러 처리)를 해야 한다. | 노준석 | 완료
| 조회 실패 처리 | BE | 데이터 조회 중 오류가 발생할 경우, 사용자에게 "데이터를 불러오는 데 실패했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요."와 같은 에러 메시지를 표시 | 노준석 | 완료
| 평균 점수 계산 로직 | BE | 조회된 final_score 값들의 산술 평균을 계산해야 한다. 계산 결과는 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 첫째 자리까지만 사용 | 오현서 | 완료
| 평균 점수 표시 형식 | FE | 계산된 평균 점수를 "숫자+점" 형식(예: 85.5점)의 텍스트로 화면에 표시 | 오현서 | 완료
| 평균 점수 UI 스타일 | FE | 평균 점수 텍스트는 화면 중앙의 원형 그래픽 내부에, 다른 텍스트보다 시각적으로 훨씬 큰 크기의 폰트로 표시 | 노준석 | 완료
| 데이터 없음 처리 | BE | 만약 선택된 기간에 해당하는 final_score 데이터가 한 건도 없을 경우, 점수 대신 '-' 또는 'N/A'로 표시 | 노준석 | 완료
| 본인 역량 평균 계산 | BE | 조회된 본인의 5대 지표 점수들에 대해, 각 지표별로 산술 평균을 계산 | 오현서 | 완료
| 레이더 차트 UI 구성 | FE | 5대 지표를 축으로 하는 5각형 형태의 레이더 차트(방사형 차트)를 화면에 표시 | 노준석 | 완료
| 본인 역량 데이터 시각화 | BE | 계산된 '본인 역량' 5대 지표 평균 점수를 레이더 차트 위에 하나의 계열로 시각화 (채워진 파란색 영역) | 노준석 | 완료
| 동료 평균 데이터 시각화 | BE | 계산된 '동료 평균' 5대 지표 평균 점수를 레이더 차트 위에 다른 계열로 시각화하여 '본인 역량'과 비교 (회색 점선) | 노준석 | 완료
| 차트 범례(Legend) 표시 | BE | 차트 하단 또는 측면에 각 데이터 계열이 '본인'과 '동료 평균' 중 무엇을 의미하는지 알려주는 범례를 표시 | 노준석 | 완료
| 차트 데이터 툴팁 기능 | BE | 레이더 차트의 각 꼭짓점(지표)에 마우스를 올리면, 해당 지표의 이름과 '본인' 및 '동료 평균'의 정확한 점수가 툴팁(Tooltip) 형태로 표시 | 노준석 | 완료
| 데이터 입력 정의 | BE | 이 컴포넌트는 '종합 역량 분석' 파트에서 계산된 '본인 역량'의 5대 지표별 평균 점수 데이터를 입력으로 사용 | 오현서 | 완료
| 개선 항목 목록 표시 | FE | 식별된 '개선 필요 항목'들의 이름과 해당 평균 점수를 함께 목록 형태로 화면에 모두 나열 (예: 문제 해결 역량 (65.5점)) | 노준석 | 완료
| 지표 이름 매핑 | BE | 식별된 각 지표는 데이터베이스 컬럼명이 아닌, 사용자가 이해할 수 있는 이름으로 표시 (예: problem_solving_score -> "문제 해결 역량") | 노준석 | 완료
| 개선 항목 목록 표시 | FE | 식별된 '개선 필요 항목'들의 이름을 목록 형태로 화면에 모두 나열 | 노준석 | 완료
| 항목 없음 처리 | BE | 만약 70점 이하인 항목이 하나도 없을 경우, "모든 지표에서 좋은 성과를 보이고 있어요!" 와 같은 긍정적인 피드백 메시지를 표시 | 노준석 | 완료
| 데이터 없음 처리 | BE | 종합 역량 분석의 데이터가 없어 분석이 불가능할 경우, 이 영역에도 "분석할 데이터가 없습니다." 라는 안내 문구를 표시 | 노준석 | 완료
| LLM 입력 프롬프트 생성 | AI | 수집된 gpt_feedback 목록 전체를 하나의 컨텍스트로 묶어, "다음 피드백들을 종합하여 기간 전체에 대한 강점, 개선점, 코칭 멘트를 새로 요약해줘." 와 같은 형식의 프롬프트를 생성 | 오현서 | 완료
| LLM 기반 요약 생성 요청 | AI | 생성된 프롬프트를 LLM API(OpenAI API)로 전송하여, 기간별 종합 분석 결과 요청 응답 결과는 '강점', '개선점', '코칭 멘트'가 구분된 구조화된 텍스트 | 오현서 | 완료
| 강점 요약 표시 | AI | LLM으로부터 응답받은 종합 분석 결과 중 '강점'에 해당하는 내용을 '강점' 영역에 표시 | 노준석 | 완료
| 개선점 요약 표시 | AI | LLM으로부터 응답받은 종합 분석 결과 중 '개선점'에 해당하는 내용을 '개선점' 영역에 표시 | 노준석 | 완료
| 코칭 멘트 요약 표시 | AI | LLM으로부터 응답받은 종합 분석 결과 중 '코칭 멘트'에 해당하는 내용을 '코칭 멘트' 영역에 표시 | 노준석 | 완료
| 요약 근거 데이터 확인 기능 | AI | AI 상담 분석 요약 영역에 '상세보기' 또는 '근거 데이터' 버튼을 추가 이 버튼을 클릭하면, 요약의 기반이 된 해당 기간의 모든 gpt_feedback 원본 목록을 팝업 또는 별도 영역에서 확인 | 노준석 | 완료
| 데이터 없음 처리 | AI | 선택된 기간에 분석할 gpt_feedback 데이터가 한 건도 없을 경우, "요약할 분석 데이터가 없습니다." 라는 안내 문구를 표시 | 노준석 | 완료
| LLM 응답 실패 처리 | AI | LLM API 호출에 실패하거나 응답 시간이 초과될 경우, "AI 분석 요약을 생성하는 데 실패했습니다." 와 같은 에러 메시지를 표시 | 노준석 | 완료
| 기간 정의 (전일) | BE | 전일 선택 시, 조회 기간은 어제(Today-1)의 00:00:00 부터 23:59:59 까지로 정의 | 노준석 | 완료
| 기간 정의 (저번 주) | BE | 저번 주 선택 시, 조회 기간은 지난 주의 월요일 00:00:00 부터 일요일 23:59:59 까지로 정의 | 노준석 | 완료
| 기간 정의 (저번 달) | BE | 저번 달 선택 시, 조회 기간은 지난달의 1일 00:00:00 부터 말일 23:59:59 까지로 정의 | 노준석 | 완료
| 부서 목록 데이터 연동 | BE | 부서 필터의 선택 목록은 teams 테이블에서 모든 부서의 목록을 조회하여 동적으로 생성 | 오현서 | 완료
| 필요도 등급 판별 | BE | 계산된 경과 일수를 기준으로 '필요도' 등급을 판별 • 높음: 40일 이상 경과 • 보통: 20일 이상 40일 미만 경과 | 노준석 | 완료
| 담당 QC 표시 | BE | 담당 QC 컬럼에는 모든 행에 "김미연, 이정석" 이라는 고정된 텍스트를 표시 | 노준석 | 완료
| 경과 일수 표시 | BE | 경과 일수를 "숫자+일" 형식(예: 45일)으로 표시 | 노준석 | 완료
| 필요도 등급 스타일 | BE | 필요도 컬럼의 '높음' 텍스트는 빨간색으로, '보통' 텍스트는 주황색으로 표시하여 시각적으로 구분 | 노준석 | 완료
| 페이지네이션 적용 | BE | 전체 추천 목록이 3개를 초과할 경우, 한 페이지에 3개의 항목만 표시하고 나머지 항목은 다음 페이지로 | 노준석 | 완료
| 위험 등 레이블 표시 | BE | 목록의 각 항목에는 '위험 등급'이라는 텍스트 레이블과 함께 경고를 의미하는 시각적 아이콘(예: 붉은색 느낌표)을 표시 | 노준석 | 완료
| 페이지네이션 UI | FE | 목록 하단에 "1 / 2"와 같이 "현재 페이지 / 전체 페이지 수"를 표시하고, 이전(<) 및 다음(>) 페이지로 이동할 수 있는 버튼을 제공 | 노준석 | 완료
| 사용자 테이블 확장 | BE | users 테이블에 '위험 등급' 상태를 저장할 risk_status 컬럼과 '금일 통화 건수'를 저장할 today_call_count 컬럼을 추가 | 오현서 | 완료
| 공통 컴포넌트 라이브러리 구현 | FE | - | 노준석 | 완료
| 전역 상태 관리 | FE | - | 노준석 | 완료
| 엔드포인트에 따른 Replicate API 연동 | FE | - | 노준석 | 완료
| 페이지 라우팅 설계 | FE | - | 노준석 | 완료
| Vercel을 통한 배포 | FE | - | 노준석 오현서 | 완료
| 통합된 모델과 DB 연동 (Vercel Functions) | FE | Supabase를 이용한 API 설계 | 노준석 오현서 | 완료
관리자 대시보드 | 관리자 환영 메시지 표시 | FE | 화면 좌측 상단에 "관리자님, 안녕하세요!"와 같은 고정된 환영 메시지를 표시 | 노준석 | 완료
| 기간 필터 UI | FE | 관리자가 조회 시작일과 종료일을 선택할 수 있는 날짜 범위 선택(Date Range Picker) UI를 제공 | 노준석 | 완료
| 부서 필터 UI | FE | 관리자가 특정 부서를 선택할 수 있는 드롭다운 목록 형태의 '부서' 필터를 제공 | 노준석 | 완료
상담사 대시보드 | 환영 문구 조합 | BE | 조회된 상담사 이름 뒤에 " 상담사님 오늘도 힘내세요!" 라는 고정된 텍스트를 조합하여 최종 환영 메시지를 생성 | 노준석 | 완료
| 이름 강조 스타일 | BE | 환영 메시지에서 상담사의 이름 부분은 다른 텍스트보다 굵은 글씨(Bold) 또는 다른 색상으로 시각적으로 강조 | 노준석 | 완료
| 이름 조회 실패 처리 | BE | 만약 users 테이블에서 사용자 이름을 가져오는 데 실패할 경우, 이름 부분을 제외하고 "상담사님 오늘도 힘내세요!" 라는 기본 메시지만 표시 | 노준석 | 완료
| 평균 점수 데이터 조회 | BE | 선택된 기간과 로그인한 상담사의 agent_id를 기준으로, counselor_evaluations 테이블에서 해당하는 모든 final_score 컬럼값을 조회 | 오현서 | 완료
| 본인 역량 데이터 조회 | BE | 선택된 기간과 로그인한 상담사의 agent_id를 기준으로, 5대 지표 컬럼(politeness_score, empathy_score, problem_solving_score, emotional_stability_score, flow_and_attitude_score)의 값들을 모두 조회 | 오현서 | 완료
| 동료 평균 데이터 조회 | BE | 선택된 기간을 기준으로, 모든 상담사의 5대 지표 컬럼 값들을 모두 조회 | 오현서 | 완료
| 동료 평균 평균 계산 | BE | 조회된 모든 상담사의 5대 지표 점수들에 대해, 각 지표별로 산술 평균을 계산 | 오현서 | 완료
| 데이터 없음 처리 | BE | 만약 선택된 기간에 로그인한 상담사의 데이터가 한 건도 없어 '본인 역량'을 계산할 수 없을 경우, 차트 영역에 "분석할 데이터가 없습니다."와 같은 안내 문구를 표시 | 오현서 | 완료
| 기간별 피드백 데이터 수집 | AI | 선택된 기간과 로그인한 상담사의 agent_id를 기준으로, 해당하는 모든 상담 건의 gpt_feedback 컬럼값을 조회하여 수집 | 오현서 | 완료
| 상담사 필터 UI | FE | 관리자가 특정 상담사를 선택할 수 있는 드롭다운 목록 형태의 '상담사' 필터를 제공 | 노준석 | 완료
| 상담사 필터 종속성 | BE | 상담사' 필터에 표시되는 목록은 '부서' 필터에서 선택된 부서에 소속된 상담사들로 제한 '부서'가 '전체'일 경우, 모든 상담사가 표시 | 노준석 | 완료
| 조회 기능 실행 | BE | 조회 버튼을 클릭하면, 선택된 모든 필터(기간, 부서, 상담사)의 값을 조합하여 서버에 데이터 조회를 요청하고 대시보드 전체를 갱신 | 노준석 | 완료
| 필터 기본값 | BE | 페이지 최초 로딩 시, '기간'은 전일 날짜로, '부서'와 '상담사'는 '전체'로 기본 설정 | 노준석 | 완료
| 마지막 점검일 조회 | BE | 각 상담사별로, admin_monitoring_log 테이블에서 가장 최근에 조회된 '조회 일시'를 '마지막 점검일'로 | 노준석 | 완료
| 경과 시간 계산 | BE | 현재 날짜를 기준으로 각 상담사의 '마지막 점검일'로부터 며칠이 경과했는지 계산 | 노준석 | 완료
| 추천 목록 정렬 | BE | 필요도가 '높음'인 상담사를 우선으로, 그 안에서는 경과 시간이 오래된 순서대로 목록을 정렬 | 노준석 | 완료
| 추천 목록 표시 (수정) | FE | 정렬된 순서에 따라 '상담사 이름', '소속팀', '마지막 점검일', '담당 QC', '경과 일수', '필요도'를 테이블 형태로 화면에 표시 | 노준석 | 완료
| 점검 기록 없음 처리 | BE | 만약 한 번도 모니터링된 적이 없는 상담사가 있을 경우, '마지막 점검일'과 '경과 일수'는 '-'로 표시하고 '필요도'는 '높음'으로 자동 설정 | 노준석 | 완료
| 점검 추천 건수 계산 | BE | 마지막 점검일로부터 경과한 시간이 20일 이상인 상담사(점검 기록 없는 상담사 포함)의 총인원수를 계산 | 노준석 | 완료
| 점검 추천 건수 표시 | BE | 점검 추천 상담사 컴포넌트 타이틀 옆에, 계산된 건수를 파란색 텍스트로 표시 | 노준석 | 완료
| 위험 등급 상담사 목록 조회 | BE | users 테이블에서 risk_status가 '위험'으로 설정된 모든 상담사의 목록과, teams 테이블을 JOIN하여 해당 상담사의 소속팀 정보를 함께 조회 | 오현서 | 완료
| 위험 등급 목록 표시 | BE | 조회된 목록을 바탕으로 '상담사 이름', '소속팀', '최근 평가 시간'을 표시 | 노준석 | 완료
| 최근 평가 시간 표시 | BE | 목록에 있는 각 상담사별로, counselor_evaluations 테이블에서 가장 최근의 평가 created_at 값을 '최근 평가 시간'으로 표시 | 노준석 | 완료
| 목록 아이템 클릭 동작 | BE | 관리자가 목록에 있는 특정 상담사 항목을 클릭하면, 해당 상담사의 상세 데이터를 볼 수 있는 '관리자 모니터링 페이지'로 이동 | 노준석 | 완료
| 위험 없음 처리 | BE | 만약 risk_status가 '위험'인 상담사가 한 명도 없을 경우, "현재 위험 등급에 해당하는 상담사가 없습니다." 와 같은 안내 메시지를 표시 | 노준석 | 완료
| 팀/상담사 목록 데이터 조회 | BE | teams 테이블의 모든 팀 정보와, users 테이블에서 각 팀에 소속된 모든 상담사의 정보를 JOIN하여 조회 | 노준석 | 완료
| 금일 통화 건수 표시 | BE | 각 상담사 이름 옆에 미리 집계된 users 테이블의 today_call_count 컬럼값을 "N건" 형식으로 표시 | 노준석 | 완료
| 상담사 클릭 시 페이지 이동 | BE | 관리자가 목록에서 특정 상담사 이름을 클릭하면, 해당 상담사의 상세 데이터를 볼 수 있는 '관리자 모니터링 페이지'로 이동 | 노준석 | 완료
| 데이터 없음 처리 | BE | 만약 teams 또는 users 테이블에 데이터가 한 건도 없을 경우, "표시할 팀 또는 상담사 정보가 없습니다." 와 같은 안내 메시지를 표시 | 노준석 | 완료
| 관리자 활동 로그 테이블 | BE | 관리자가 '관리자 모니터링 페이지'에서 특정 상담사를 조회하는 활동을 기록하기 위한 admin_monitoring_log 테이블(기록자 ID, 조회된 상담사 ID, 조회 일시)을 생성 | 노준석 | 완료
| 위험 등급 계산 자동화 | BE | 매일 자정, 각 상담사별로 '지난 평가 이후 5대 지표 평균 등급이 F 이하'인지 계산하여 users 테이블의 risk_status 컬럼을 갱신하는 백그라운드 작업을 구현 | 오현서 | 완료
| 금일 통화 건수 집계 자동화 | BE | 주기적으로(1시간마다), 각 상담사별 '금일 통화 건수'를 미리 계산하여 users 테이블의 today_call_count 컬럼을 갱신하는 백그라운드 작업을 구현 | 노준석 | 완료
모니터링 페이지 개발 | 화면설계서 작성 | FE | - | 노준석 | 완료
| 백엔드로 데이터 조회 | BE | Supabase를 이용한 API 설계 | 노준석 오현서 | 완료
상담사 모니터링 개발 | 기간 설정 (캘린더 UI) | FE | 사용자는 '기간' 영역에서 시작일과 종료일을 선택하여 조회할 데이터의 범위를 지정할 수 있도록 설계 | 노준석 | 완료
| 기간 설정 (직접 입력) | BE | 사용자는 YYYY-MM-DD 형식으로 '기간'의 시작일과 종료일을 직접 입력하도록 설계 | 노준석 | 완료
| 기간 설정 (기본값) | BE | 페이지가 처음 로딩될 때, '기간'의 시작일과 종료일은 오늘 날짜로 기본 설정 | 노준석 | 완료
| 조회 실행 | BE | 사용자가 '조회' 버튼을 클릭하면, 설정된 '기간' 조건에 맞게 로그인한 상담사 본인의 데이터를 기준으로 모든 컴포넌트의 내용을 갱신하여 데이터 조회를 서버에 요청 | 노준석 | 완료
| 조회 로직 (기간 필터) | BE | 서버는 counselor_evaluations 테이블의 created_at 컬럼값(Timestamp)의 날짜 부분이 사용자가 선택한 기간 범위에 속하는 데이터를 필터링 | 노준석 | 완료
| 조회 결과 반영 | FE | 조회된 결과는 '상담품질점수', '상세 목록', '평균통화시간' 3곳의 화면에 모두 반영되어 갱신 | 노준석 | 완료
| 목록 데이터 바인딩 | BE | 검색 조건'에서 조회된 결과가 counselor_evaluations 테이블로부터 '상세 목록 조회' 테이블에 표시 | 노준석 | 완료
| 컬럼 구성 변경 | BE | 테이블의 컬럼은 'No', '상담일시', '최종점수', '정중함 및 언어품질', '공감적 소통', '문제 해결 역량', '감정 안정성', '대화 흐름 및 응대 태도', '상담 결과' 순으로 구성 | 노준석 | 완료
| 목록 기본 정렬 | BE | 목록의 기본 정렬 순서는 created_at 컬럼 기준, 최신 일시가 가장 위에 오도록(내림차순) 정렬 | 노준석 | 완료
| 테이블 컬럼 정렬 기능 | BE | 상세 목록 조회' 테이블의 특정 컬럼 헤더(예: 상담일시, 최종점수)를 클릭하면, 해당 컬럼을 기준으로 목록이 오름차순/내림차순으로 정렬 | 노준석 | 완료
| 테이블 컬럼 정렬 기능 | BE | 상세 목록 조회' 테이블의 특정 컬럼 헤더(예: 상담일시, 최종점수) 정렬 할 때 공통값이 나온다면 상담일시를 토대로 정렬 | 노준석 | 완료
| 페이지 로딩 시 기본 행 선택 | BE | 페이지가 로딩되거나 '검색 조건'으로 새로 조회했을 때, '상세 목록'의 최상단 첫 번째 행이 자동으로 선택 및 하이라이트 '항목별 피드백'과 '상담 주요 내용' 영역에는 해당 행의 데이터가 기본으로 표시 | 노준석 | 완료
| 데이터 없음 표시 | BE | 조회된 데이터가 없을 경우, 테이블 영역에 "표시할 데이터가 없습니다."와 같은 안내 문구가 표시 | 노준석 | 완료
| No 컬럼 | BE | No 컬럼에는 행 번호를 가장 뒤에 있는 행으로부터 순차적으로 표시 | 노준석 | 완료
| 상담일시 컬럼 | BE | created_at 컬럼값을 가져와 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 형식으로 표시 | 노준석 | 완료
| 최종점수 컬럼 | BE | score 컬럼값을 가져와 숫자 점수로 표시 | 노준석 | 완료
| 정중함 및 언어품질 컬럼 | BE | politeness_grade 컬럼값을 가져와 등급(예: A, B, C)으로 표시 | 노준석 | 완료
| 공감적 소통 컬럼 | BE | empathy_grade 컬럼값을 가져와 등급으로 표시 | 노준석 | 완료
| 문제 해결 역량 컬럼 | BE | problem_solving_grade 컬럼값을 가져와 등급으로 표시 | 노준석 | 완료
| 감정 안전성 컬럼 | BE | emotional_stability_grade 컬럼값을 가져와 등급으로 표시 | 노준석 | 완료
| 대화 흐름 및 응대 태도 컬럼 | BE | flow_and_attitude_grade 컬럼값을 가져와 등급으로 표시 | 노준석 | 완료
| 상담 결과 컬럼 | BE | 상담 결과 컬럼에는 counselor_evaluations 테이블의 consult_result 컬럼값을 가져와 텍스트로 표시 | 노준석 | 완료
| 상담 결과 색상 표시 | BE | 만족 등급은 초록색으로, 미흡 등급은 노랑색으로 해결 불가 등급은 빨간색 사각형 내부에 값을 추가하도록 설정 | 노준석 | 완료
| 등급별 색상 표시 | BE | 등급을 표시하는 모든 셀에서, 'A' 등급은 파란색(#1A73E8)으로, 'G' 등급은 빨간색(#D93025)으로 텍스트 색상을 다르게 표시 | 노준석 | 완료
| 행(Row) 클릭 기능 | BE | 테이블의 각 행(row)은 사용자가 마우스로 클릭할 수 있도록 설계 | 노준석 | 완료
| 선택된 행 스타일 | BE | 특정 행을 클릭하면 해당 행의 배경색이 변경되어 선택되었음을 표시 다른 행을 클릭하면, 이전에 선택됐던 행의 배경색은 원래대로 돌아오고 새로 클릭한 행의 배경색이 변경 | 노준석 | 완료
| 행 클릭 시 데이터 연동 | BE | 특정 행 클릭 시, 해당 행의 고유 ID(PK)를 '항목별 피드백'과 '상담 주요 내용' 컴포넌트로 전달하여 데이터 갱신을 요청 | 노준석 | 완료
| 페이지네이션 UI | FE | 테이블 하단에 페이지네이션 컨트롤이 표시되어야 하며, 전체 페이지 아이콘을 보여준 후 선택하는 방식 | 노준석 | 완료
| 페이지당 목록 개수 | BE | 한 페이지에 표시되는 데이터의 개수는 10개로 고정 | 노준석 | 완료
| 페이지 이동 기능 | BE | 사용자가 이전(<) 또는 다음(>) 버튼/화살표를 클릭하여 페이지를 이동 가능하도록 설계 | 노준석 | 완료
| 상세 피드백 확장 기능 | BE | 테이블의 특정 행을 클릭하면, 해당 행 바로 아래에 숨겨져 있던 '항목별 피드백' 영역이 나타나며 아래 행들을 밀어내도록 설계 해당 영역에는 해당 행의 strength(강점)와 improvements(개선점)가 표시 | 노준석 | 완료
| 확장/축소 동작 규칙 | BE | 이미 확장된 행을 다시 클릭하면 '항목별 피드백' 영역이 사라지도록 설계 한 번에 하나의 행만 확장될 수 있으며, 다른 행을 클릭하면 이전에 열려있던 행은 자동으로 닫히고 새로 클릭한 행이 확장 | 노준석 | 완료
| 페이지로딩 | BE | 페이지 로딩 시에는 기본적으로 첫 번째 행이 확장된 상태로 표시 | 노준석 | 완료
| 강점 데이터 표시 | BE | 사용자가 '상세 목록'의 특정 행을 클릭하면(또는 기본 선택되면), 해당 행의 고유 ID와 일치하는 데이터의 strength 컬럼값을 가져와 '강점' 항목에 표시 | 노준석 | 완료
| 개선점 데이터 표시 | BE | 사용자가 '상세 목록'의 특정 행을 클릭하면(또는 기본 선택되면), 해당 행의 고유 ID와 일치하는 데이터의 improvements 컬럼값을 가져와 '개선점' 항목에 표시 | 노준석 | 완료
| 코칭 멘트 데이터 표시 | BE | 사용자가 '상세 목록'의 특정 행을 클릭하면(또는 기본 선택되면), 해당 행의 고유 ID와 일치하는 데이터의 coaching 컬럼값을 가져와 '코칭 멘트' 항목에 표시 | 노준석 | 완료
| 피드백 데이터 없음 처리 | BE | 만약 선택된 행의 strength, improvements, coaching 컬럼값이 비어있거나 NULL일 경우, 해당 항목 영역에 "등록된 내용이 없습니다."와 같은 안내 문구를 표시 | 노준석 | 완료
| 강점 항목 스타일 | BE | 강점 레이블과 해당 내용 텍스트는 긍정적 의미를 나타내는 색상으로 표시 | 노준석 | 완료
| 개선점 항목 스타일 | BE | 개선점 레이블과 해당 내용 텍스트는 개선이 필요함을 나타내는 색상으로 표시 | 노준석 | 완료
| 총 결과 건수 계산 | BE | 검색 조건으로 조회된 데이터의 총 개수 계산 | 노준석 | 완료
| 총 결과 건수 표시 | FE | 계산된 결과 건수를 "총 결과 건수 [값]건" 형식의 문자열로 화면에 표시 | 노준석 | 완료
| 총 결과 건수 강조 스타일 | BE | 총 결과 건수의 숫자 값(예: 20)은 다른 텍스트와 구분되도록 강조하는 굵기로 표시 | 노준석 | 완료
| 데이터 로딩/에러 처리 | BE | 상세 목록의 행이 선택되어 데이터를 불러오는 동안 로딩 표시(스피너)가 나타나야 하며, 실패 시 에러 메시지를 표시 페이지 로딩 시에는 첫 번째 행의 데이터를 기준으로 이 로직이 동일 | 노준석 | 완료
| 로딩 상태 표시 | BE | 상세 목록의 행을 클릭하여 데이터를 불러오는 동안, '상담 주요 내용' 영역에는 로딩 상태임을 나타내는 표시 | 노준석 | 완료
| 에러 상태 표시 | BE | 데이터를 불러오는 중 서버 오류나 네트워크 오류가 발생할 경우, "오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요."와 같은 에러 메시지를 표시 | 노준석 | 완료
| 탭 UI 구성 | FE | 상담 주요 내용' 영역은 '상담 원문'과 '상담 요약'으로 내용을 전환할 수 있는 탭(Tab) UI로 구성 | 노준석 | 완료
| 탭 스타일 (Active/Inactive) | BE | 사용자가 선택한 탭의 레이블은 굵은 검정색(예: #000000)으로, 그 외 비활성 탭의 레이블은 회색(예: #808080)으로 표시 | 노준석 | 완료
| 헤더 데이터 가져오기 | BE | 상세 목록에서 선택한 행의 평가 항목들(최종점수, 정중함 및 언어품질 등)을 그대로 가져와 헤더 영역에 표시 | 노준석 | 완료
| 헤더 데이터 표시 (점수 포함) | BE | 헤더의 평가 항목 표시는 "등급(점수)" 형식으로 변경 (예: emotional_stability_grade 값과 emotional_stability_score 값을 함께 가져와 "A(95.5점)" 형식으로 표시) | 노준석 | 완료
| 공통 헤더 스타일 (점수/목차) | BE | 헤더의 '최종점수' 값은 굵고 진한 검정색(예: #000000)으로 표시하고, 그 외 평가 항목명(정중함 및 언어품질 등)은 희미한 회색(예: #A9A9A9)으로 표시 | 노준석 | 완료
| 공통 헤더 스타일 (등급 A/G) | BE | 헤더의 등급 값 중 'A'는 남색(예: #0D47A1)으로, 'G'(최하점)는 붉은 보라색(예: #8A2BE2)으로 텍스트 색상을 다르게 표시 | 노준석 | 완료
| 공통 헤더 스타일 (기본 등급) | BE | 등급 'A', 'G'를 제외한 나머지 등급(B, C, D, F 등)은 기본 텍스트 색상(예: 검정색, #000000)으로 표시 | 노준석 | 완료
| 상담 원문 데이터 파싱 | FE | 상세 목록'에서 선택된(또는 기본 선택된) 행의 ID에 해당하는 analysis_results 테이블의 transcript 컬럼 속 JSON 배열 값을 파싱하여 화면에 표시할 수 있도록 준비 | 노준석 | 완료
| 상담 원문 시간 표시 | BE | start_time과 end_time(초 단위) 값을 MM:SS 형식으로 변환하여 각 대화의 시간으로 표시 (예: 99.3초 -> 01:39) | 노준석 | 완료
| 상담 원문 고객 대화 스타일 | BE | speaker가 "Customer"인 대화는 왼쪽에 정렬된 흰색 배경의 말풍선 형태로 표시 텍스트 색상은 검정색(예: #000000)으로 설정 | 노준석 | 완료
| 상담 원문 상담사 대화 스타일 | BE | speaker가 "Agent"인 대화는 오른쪽에 정렬된 보라색 배경(예: #9C27B0)의 말풍선 형태로 표시 텍스트 색상은 흰색(예: #FFFFFF)으로 설정 | 노준석 | 완료
| 상담 원문 스크롤 기능 | BE | 대화 내용이 '상담 원문' 영역의 높이를 초과할 경우, 자동으로 세로 스크롤바 생성 | 노준석 | 완료
| 상담 요약 데이터 표시 | BE | 상세 목록에서 선택된(또는 기본 선택된) 행의 ID에 해당하는 analysis_results 테이블의 summation 컬럼값을 가져와 '상담 요약' 탭 내에 텍스트 형태로 표시 | 노준석 | 완료
| 상담 요약 줄바꿈 처리 | BE | 상담 요약 탭에 표시되는 summation 텍스트는 원문의 줄바꿈(개행 문자)을 그대로 반영하여 표시 | 노준석 | 완료
| 오디오 플레이어 기능 | FE | 오디오 재생, 일시정지, 볼륨 조절, 재생 시간 이동(Seek)이 가능한 오디오 플레이어 UI가 표시 | 노준석 | 완료
| 오디오 파일 연동 | BE | 상세 목록에서 선택된 상담 건의 고유 ID와 일치하는 오디오 파일을 Supabase Storage의 audio-bucket에서 찾아와 플레이어에 연동 | 노준석 | 완료
| 타임스탬프 연동 재생 | BE | 상담 원문'에 표시된 시간대(MM:SS ~ MM:SS)를 클릭하면, 오디오 플레이어의 재생 위치가 해당 대화의 start_time으로 즉시 이동하도록 설계 | 노준석 | 완료
| 오디오 파일 연동 실패 처리 | BE | 만약 audio-bucket에서 해당 오디오 파일을 찾을 수 없거나 로딩에 실패할 경우, 오디오 플레이어 영역에 "음성 파일을 불러올 수 없습니다." 와 같은 에러 메시지 표시 | 노준석 | 완료
| 본인 평균 점수 계산 | BE | 상세 목록 조회' 결과 리스트에 포함된 로그인한 상담사의 '최종점수' 평균값을 계산하여 막대로 표시한다. 소수점 발생 시, 둘째 자리에서 반올림하여 첫째 자리까지만 표시 | 노준석 | 완료
| 팀 평균 점수 계산 | BE | 검색 조건의 기간에 해당하는 모든 상담사의 '최종점수' 평균값을 계산하여 막대 그래프로 표현 (로그인 ID 필터링 예외) | 노준석 | 완료
| 막대그래프 UI 형태 | FE | 그래프는 로그인한 상담사 본인의 '점수그래프'와 팀 전체의 '점수그래프'를 겹쳐서 비교하여 보여주도록 설계 (팀 점수 그래프는 무채색의 투명도를 낮춰서 본인 점수 그래프보다 뒤에 위치) | 노준석 | 완료
| 평균 점수 표시 | BE | 계산된 점수 값을 막대 그래프 아래에 "숫자" 형식으로 표시 | 노준석 | 완료
| 데이터 없음 처리 | BE | 만약 조회된 결과가 없어 '상세 목록'이 비어있을 경우, 평균/최고/최저 점수는 모두 숫자 대신 '-'로 표시 | 노준석 | 완료
| 일별 상담 평균 시간 집계 | BE | 상담사의 검색 조건을 기반으로 나온 상담평가 데이터들의 audio_time 컬럼값 평균을 계산 | 노준석 | 완료
| 평균 통화시간 꺾은선 그래프 | BE | 상담사의 일별 '평균 통화시간'을 계산하여 꺾은선 그래프로 시각화 | 노준석 | 완료
| 동료 평가 점수 (팀 전체) | BE | 동료평가 값은 일별 상담 평균시간 집계방식을 따르되 해당 상담사 ID로 필터링하지 않도록 설계 '검색 조건'의 기간에 해당하는 모든 상담사의 데이터를 기준으로 특정 로직에 따라 계산된 값을 그래프로 표시 | 노준석 | 완료
| 동적 X축 (기간별) | BE | 그래프의 X축은 '검색 조건'에서 설정한 기간에 따라 동적으로 변경되도록 설계 (예: 7일 선택 시, 1일차, 2일차, ... 7일차로 표시) | 노준석 | 완료
| 상담 시간 통계 계산 | BE | 일별 상담 평균 시간 집계한 값과 동료 평가 점수 (팀 전체)를 추산해 상단에 범례로써 작성 | 노준석 | 완료
| 상담 시간 단위 변환 | BE | 계산된 모든 시간 값(초 단위)을 "N분 M초" 형식의 문자열로 변환해야 한다. (예: 133초 -> 2분 13초) | 노준석 | 완료
| 상담 시간 통계 표시 | BE | 변환된 시간 값을 우측 영역에 표시한다. 1. 그래프 중앙: '평균 시간'을 "N분 M초" 형식으로 표시 2. 하단 텍스트: '최장', '평균', '최단' 레이블 아래에 각각의 변환된 시간을 표시 | 노준석 | 완료
| 고정 그래프 UI | FE | 상담 건수'와 '평균 상담시간' 영역에는 화면설계서와 같이 고정된 형태의 게이지 스타일 그래프가 각각 표시 (그래프 내 세부 눈금 등은 무시) | 노준석 | 완료
| 데이터 없음 처리 | BE | "데이터 없음 처리" - 조회된 데이터가 없을 경우, '상담 품질 요약'의 모든 점수는 '0점' 또는 '-'로 표시하고, '업무 통계 현황'의 그래프 영역에는 "표시할 통계 데이터가 없습니다." 라는 안내 문구를 표시해야 한다. | 노준석 | 완료
| 우수 상담사 표시 (임시) | FE | 이 컴포넌트는 현재 하드코딩으로 구현 아래에 명시된 1, 2, 3등의 상담사 닉네임을 화면에 고정된 값으로 표시해야 한다.1등: 오영후루 2등: 정성이온다 3등: 정성은 너무해 | 노준석 | 완료
| 순위 표시 스타일 | BE | 각 순위는 '1등', '2등', '3등' 레이블과 함께 표시되어야 하며, 1등은 다른 순위보다 시각적으로 강조 (예: 앞에 아이콘, 다른 색상) | 노준석 | 완료
| 6등 데이터 추가 | BE | 기존 1~3등 목록 하단에 "6등 마교준석 65점" 이라는 고정된 텍스트를 추가로 표시 | 노준석 | 완료
| 본인 등수 하이라이트 | BE | 만약 목록에 표시된 이름 중 로그인한 상담사 본인의 이름이 있을 경우, 해당 행 전체를 시각적으로 강조하여 표시 | 노준석 | 완료
관리자 모니터링 개발 | 기간 설정 필터 UI | FE | 관리자가 조회 시작일과 종료일을 선택할 수 있는 달력(캘린더) UI를 제공 | 노준석 | 완료
| 부서 선택 필터 UI | FE | 시스템에 등록된 모든 부서의 목록을 보여주는 드롭다운 메뉴를 제공 | 노준석 | 완료
| 상담사 선택 필터 UI | FE | 부서 선택에 따라 해당 부서에 소속된 상담사 목록만 보여주는 드롭다운 메뉴를 제공 | 노준석 | 완료
| 부서-상담사 필터 연동 | BE | 부서 필터의 선택값이 변경되면, '상담사' 필터의 목록이 해당 부서 소속 상담사들로 즉시 갱신 | 노준석 | 완료
| 조회 기능 | BE | 조회 버튼을 클릭하면, 선택된 모든 필터(기간, 부서, 상담사)의 값을 백엔드로 전송하여 데이터 조회를 요청 | 노준석 오현서 | 완료
| 초기 상태 (필터) | BE | 페이지 최초 로딩 시, 기간은 오늘 날짜로, 부서 및 상담사 필터는 '전체' 또는 '선택되지 않음' 상태로 초기화 | 노준석 | 완료
| 조회 후 조건 유지 | BE | 조회 버튼을 클릭하여 데이터가 갱신된 후에도, 사용자가 선택했던 필터 조건들은 그대로 유지 | 노준석 | 완료
| 데이터 입력 정의 | BE | 이 컴포넌트는 '검색 조건'에서 선택된 agent_id와 '기간'에 해당하는 모든 데이터를 입력으로 사용 | 노준석 오현서 | 완료
| 선택된 상담사 정보 표시 | BE | 검색 조건에서 선택된 상담사의 이름과 소속팀 정보(예: 고객상담 1팀)를 Pane 상단에 표시 | 노준석 오현서 | 완료
| 상담 점수 통계 계산 | BE | 선택된 기간 동안, 선택된 상담사의 final_score 값들을 기준으로 '최저', '평균', '최고' 점수를 각각 계산 | 노준석 | 완료
| 상담 점수 통계 표시 | BE | 계산된 '최저/평균/최고' 점수를 '상담 점수' 영역에 각각의 레이블과 함께 숫자로 표시 | 노준석 오현서 | 완료
| 내 평균 통화 시간 계산 | BE | 선택된 기간 동안, 선택된 상담사의 average_consultation_time 값들의 평균을 계산 | 노준석 오현서 | 완료
| 팀 평균 통화 시간 계산 | BE | 선택된 기간 동안, 해당 상담사가 소속된 '팀' 전체의 average_consultation_time 값들의 평균을 계산 | 노준석 오현서 | 완료
| 평균 통화 시간 통계 표시 | BE | 계산된 '내 평균'과 '팀 평균' 통화 시간을 그래프 및 텍스트 형태로 비교하여 표시 (시간은 "N분 M초" 형식) | 노준석 오현서 | 완료
| 데이터 없음 처리 | BE | 조회' 결과 선택된 상담사의 해당 기간 데이터가 한 건도 없을 경우, 모든 통계 수치는 숫자 대신 '-'로 표시 | 노준석 오현서 | 완료
| 기간별 피드백 데이터 수집 | AI | 조회된 기간 동안, 선택된 상담사가 진행한 모든 상담 건의 gpt_feedback 컬럼값을 수집 | 노준석 오현서 | 완료
| LLM 입력 프롬프트 생성 | AI | 수집된 gpt_feedback 목록 전체를 하나의 컨텍스트로 묶어, "다음 피드백들을 종합하여 해당 기간의 강점, 약점, 개선점을 요약해줘." 와 같은 형식의 프롬프트를 생성 | 노준석 오현서 | 완료
| LLM 기반 종합 피드백 생성 | AI | 생성된 프롬프트를 LLM API로 전송하여, 기간별 종합 분석 결과를 요청하도록 설계 응답 결과는 '강점', '약점', '개선점'이 구분된 구조화된 텍스트(예: JSON)이도록 설계 | 노준석 오현서 | 완료
| 종합 피드백 표시 | AI | LLM이 생성한 '강점', '약점', '개선점'을 상담 목록 테이블 상단에 있는 별도의 'AI 기간별 종합 피드백' 영역에 표시 | 노준석 오현서 | 완료
| 로딩 상태 표시 (LLM) | AI | LLM이 종합 피드백을 생성하는 동안, 해당 영역에는 로딩 중임을 나타내는 표시 | 노준석 오현서 | 완료
| 데이터 없음 처리 (LLM) | AI | 조회된 기간에 분석할 gpt_feedback 데이터가 한 건도 없을 경우, 'AI 기간별 종합 피드백' 영역에 '분석할 데이터가 없습니다.' 라는 안내 문구를 표시 | 노준석 오현서 | 완료
| 상담 목록 테이블 표시 | BE | 선택된 상담사가 해당 기간 동안 진행한 상담 목록을 테이블 형태로 표시 | 노준석 오현서 | 완료
| 테이블 컬럼 구성 | BE | 테이블의 컬럼 구성은 '상담사 대시보드'의 상세 목록 테이블과 동일한 구조를 가지도록 설계 (No, 상담일시, 최종점수 등) | 노준석 | 완료
| 테이블 페이지네이션 | BE | 상담 목록이 10건을 초과할 경우, 페이지를 이동할 수 있는 페이지네이션 컨트롤을 테이블 하단에 표시 | 노준석 | 완료
| 행 클릭 시 상세 정보 연동 | BE | 상담 목록 테이블의 특정 행을 클릭하면, 오른쪽 Pane의 내용이 해당 상담 건의 상세 정보로 갱신 | 노준석 | 완료
| 테이블 컬럼 정렬 기능 | BE | 상담 목록' 테이블의 특정 컬럼 헤더(예: 최종점수)를 클릭하면, 해당 컬럼을 기준으로 목록이 오름차순/내림차순으로 정렬 | 노준석 | 완료
| 키워드 검색 기능 | BE | 상담 목록 상단에 검색창을 추가하여, 고객명이나 상담 내용의 특정 키워드로 목록을 추가 필터링할 수 있는 기능을 제공 | 노준석 | 완료
| 초기 상태 표시 | BE | 페이지 최초 로딩 시 또는 '조회' 후 아무 행도 클릭하지 않았을 때, 오른쪽 Pane에는 "상담 세션을 선택해주세요."와 같은 안내 문구를 표시 | 노준석 | 완료
| 데이터 입력 정의 | BE | 이 컴포넌트는 '상담 목록 테이블'에서 관리자가 클릭한 특정 행(상담 건)의 고유 ID를 입력으로 사용 | 노준석 | 완료
| 개별 피드백 표시 | BE | 선택된 상담 건의 gpt_feedback 컬럼값에서 '강점', '약점', '코칭 멘트'를 추출하여 각각의 제목 아래에 텍스트 형태로 표시 | 노준석 | 완료
| 상담 원문 표시 | FE | 선택된 상담 건의 transcript 데이터를 가져와, 상담사와 고객의 대화를 주고받는 형식으로 화면에 표시 | 노준석 | 완료
| 오디오 플레이어 UI | FE | 음성 파일을 재생할 수 있는 오디오 플레이어(재생/일시정지, 시간 이동, 볼륨 조절 기능 포함)를 표시 | 노준석 | 완료
| 오디오 파일 연동 및 재생 | BE | 선택된 상담 건의 ID와 일치하는 음성 파일을 스토리지에서 찾아 플레이어에 연동시켜야 하며, 사용자는 '재생' 버튼을 눌러 상담 내용을 들을 수 있도록 설계 | 노준석 | 완료
| 타임스탬프 연동 재생 | BE | 상담 원문'에 표시된 시간대를 클릭하면, 오디오 플레이어의 재생 위치가 해당 대화의 시작 시간(start_time)으로 즉시 이동 | 노준석 | 완료
| 상세 정보 닫기 기능 | BE | 오른쪽 Pane 우측 상단의 'X' 버튼을 클릭하면 해당 영역이 닫히거나 숨겨지도록 설계 | 노준석 | 완료
| 관리자 코멘트 UI | FE | 상담 상세 영역 하단에 관리자가 코멘트를 입력할 수 있는 텍스트 입력창(Text Area)과 '저장' 버튼을 제공 | 노준석 | 완료
| 관리자 코멘트 저장 기능 | BE | 저장 버튼 클릭 시, 입력된 코멘트 텍스트를 해당 상담 건의 데이터와 연결하여 데이터베이스에 저장해야 한다. | 노준석 | 완료
| 이슈 태그(Tag) UI | FE | 관리자가 상담 건을 분류할 수 있는 태그 선택 UI(예: 드롭다운, 버튼 그룹)를 제공 태그 목록: '우수사례', '교육필요', '컴플레인' | 노준석 | 완료
| 이슈 태그(Tag) 저장 기능 | BE | 관리자가 특정 태그를 선택하고 저장하면, 해당 정보가 상담 건의 데이터와 연결되어 데이터베이스에 저장되도록 설계 | 노준석 | 완료
시스템 자동화 | 접근 기록 | BE | 시스템 접근 및 데이터 처리 이력 기록 | 오현서 | 완료
| 계산 과정 로깅 | BE | 각 상담 건의 점수 계산 시, 입력값, 계산 과정, 최종 산출 점수를 로그로 기록 | 오현서 | 완료
| 파일 감시 기능 | BE | audio 디렉토리의 새 파일을 자동으로 감지하고 처리 | 노준석 | 완료
시스템 통합 테스트 | 핵심 기능 테스트 케이스 설계 | 공통 | - | 노준석 오현서 | 완료
| AI 모델과 프론트엔드 통합 테스트 | FE | - | 김기훈 노준석 오현서 | 완료
| 주요 엔드포인트 응답 시간 측정 | FE | - | 노준석 | 완료
| 음성 처리 모듈 | QA | 음성 처리 모듈 정상 수행 테스트 | 노준석 | 완료
| Docker, Cog를 통한 배포 | QA | - | 노준석 | 완료
| 처리 속도 | QA | 오디오 처리 속도가 규정 속도에 부합하는지 테스트 | 노준석 | 완료
| 기능 테스트 케이스 | QA | 정의된 모든 기능 요구사항에 대해, 정상 동작과 예외 상황을 모두 포함하는 테스트 케이스를 작성하고, 모든 케이스를 통과하도록 설계 | 노준석 | 완료
| 데이터 무결성 검증 | QA | 대시보드에 표시되는 모든 통계 수치는, 동일한 조건으로 데이터베이스에서 직접 조회(SQL)한 결과와 일치하도록 설계 | 노준석 | 완료
| 성능 목표 검증 | QA | 페이지 로딩 및 조회 응답 시간 목표치를 실제 부하 테스트를 통해 만족하는지 검증 | 노준석 오현서 | 완료
| 보안 취약점 점검 | QA | 보안 요구사항들이 올바르게 적용되었는지 확인하고, 기본적인 웹 취약점(OWASP Top 10 등)이 없는지 점검 | 노준석 오현서 | 완료
| 호환성 테스트 | FE | 모든 웹 브라우저 환경에서 화면 레이아웃이 깨지지 않고 모든 기능이 정상적으로 동작하는지 테스트 | 노준석 오현서 | 완료
| 백그라운드 작업 검증 | QA | 위험 등급과 '금일 통화 건수'를 계산하는 백그라운드 작업이 정해진 시간에 정확한 값으로 데이터를 갱신하는지 검증 | 노준석 오현서 | 완료
| 권한 테스트 | QA | 상담사 역할의 계정으로 관리자 대시보드 페이지에 접근을 시도했을 때, 접근이 차단되는지 반드시 테스트 | 노준석 | 완료
| 필터링 및 데이터 연동 검증 | QA | 관리자가 선택한 조건(기간, 부서, 상담사)에 따라 왼쪽/가운데/오른쪽 Pane의 데이터가 정확하게 연동되어 표시되는지 검증 | 노준석 오현서 | 완료
| LLM 요약 결과 검증 | AI | 동일한 gpt_feedback 데이터를 LLM에 입력했을 때, 시스템이 생성한 요약과 유사한 맥락의 결과가 나오는지 검증 | 노준석 오현서 | 완료
| 전체 파이프라인 | QA | 전체 분석 파이프라인의 정상 수행 테스트 | 김기훈 노준석 오현서 | 완료
통합 연동 | HTTPS 통신 | BE | 외부 API 호출 시 HTTPS 사용 강제 | 노준석 오현서 | 완료
| 분석 데이터 연동 | BE | 대시보드 데이터는 Supabase의 counselor_evaluations 테이블과 users 테이블을 조회 | 노준석 오현서 | 완료
| LLM API 연동 | AI | AI 상담 분석 요약 생성을 위해 외부 LLM API를 호출하여 데이터를 전송하고, 생성된 요약 결과 조회 | 김기훈 노준석 오현서 | 완료
| 분석 데이터 연동 | BE | 대시보드에 필요한 모든 평가 데이터는 Supabase PostgreSQL 데이터베이스의 counselor_evaluations, analysis_results 테이블을 직접 조회하여 가져오도록 설계 | 김기훈 노준석 오현서 | 완료
| 상담 음성 파일 연동 | BE | 상담 음성 파일은 Supabase Storage에 저장되어 있으며, 시스템은 analysis_results 테이블에 저장된 각 파일의 고유 URL을 통해 접근하여 재생 | 노준석 | 완료
| 데이터 연동 | BE | 대시보드 데이터는 Supabase의 users, teams, counselor_evaluations, admin_monitoring_log 테이블을 조합하여 조회하도록 설계 | 김기훈 오현서 | 완료
| 분석 데이터 연동 | BE | 대시보드 데이터는 Supabase의 counselor_evaluations, analysis_results, users 테이블 등을 JOIN하여 조회하도록 설계 | 김기훈 오현서 | 완료
| LLM API 연동 | AI | AI 기간별 종합 피드백 생성을 위해 외부 LLM API를 호출하여 데이터를 전송하고, 생성된 요약 결과를 받아오도록 설계 | 노준석 오현서 | 완료
| 환경 변수 설정 | BE | 환경 변수 설정이 모든 버젼에 호환하는지 점검 | 김기훈 노준석 오현서 | 완료
| OpenAI API Key | AI | ChatGPT 기반 상담 분석을 위한 OpenAI API 연동 | 김기훈 노준석 오현서 | 완료
| Hugging Face 연동 | AI | 화자 분리 모델 사용을 위한 HuggingFace 토큰 입력 | 노준석 | 완료
| JSON 응답 처리 | BE | 모든 API 응답은 JSON 형식으로 제공 | 노준석 오현서 | 완료
| API 키 관리 | BE | API 키는 환경 변수로 안전하게 관리 | 김기훈 노준석 오현서 | 완료
| API 키 유효성 검증 | QA | 시스템 시작 시 모든 API 키의 유효성을 검증 | 김기훈 노준석 오현서 | 완료
| REST API | BE | HTTP API 서비스 제공 | 노준석 오현서 | 완료
| API 유효성 검사 | BE | 외부 서비스 호출 시 사용하는 API Key 유효성 검사 | 김기훈 노준석 오현서 | 완료
| 컨테이너 | DevOps | 애플리케이션 컨테이너화 | 노준석 오현서 | 완료
| 오디오 파일 수신 기능 | AI | Call 모델이 WAV, MP3 형식의 오디오 파일을 수신 | 노준석 | 완료
| 음성 전처리 기능 | BE | 업로드된 오디오에서 노이즈 제거 | 노준석 | 완료
| 음성 전처리 기능 | BE | 음성 품질 향상 처리를 수행해야 함 | 노준석 | 완료
| 화자 분리 기능 | BE | 다중 화자 대화에서 개별 화자를 식별하고 구분 | 노준석 | 완료
| 음성 인식 기능 | BE | 한국어 음성을 텍스트로 변환 | 노준석 | 완료
성능 테스트 | 대량 데이터 처리량 | BE | 시스템은 시간당 최소 1,000건의 상담 데이터를 배치 처리할 수 있도록 설계 | 노준석 | 완료
| 처리 속도 | BE | 오디오 파일 처리 시간이 실제 재생 시간의 50% 이내이도록 설계 | 노준석 | 완료
| API 응답 시간 | BE | REST API 응답 시간이 2초 이내여야 함 | 노준석 오현서 | 완료
| 페이지 초기 로딩 속도 | FE | 사용자가 로그인 후 대시보드 메인 페이지에 처음 진입 시, 5초 이내에 모든 컴포넌트가 화면에 표시 | 노준석 오현서 | 완료
| 데이터 조회 응답 시간 | FE | 기간 필터 버튼 클릭 시, 15초 이내에 LLM 요약을 포함한 모든 데이터가 갱신되어 화면에 표시 | 노준석 오현서 | 완료
| 페이지 초기 로딩 속도 | FE | 사용자가 대시보드 메인 페이지에 처음 진입 시, 5초 이내에 모든 컴포넌트가 화면에 표시 | 노준석 오현서 | 완료
| 데이터 조회 응답 시간 | FE | 검색 조건 설정 후 '조회' 버튼을 클릭했을 때, 7초 이내에 모든 데이터가 갱신되어 화면에 표시 | 노준석 오현서 | 완료
| 페이지 초기 로딩 속도 | FE | 관리자가 대시보드 페이지에 처음 진입 시, 5초 이내에 모든 컴포넌트가 화면에 표시 | 노준석 오현서 | 완료
| 데이터 조회 응답 시간 | FE | 필터 설정 후 '조회' 버튼 클릭 시, 7초 이내에 모든 데이터가 갱신되어 화면에 표시 | 노준석 오현서 | 완료
| 데이터 조회 응답 시간 | FE | 조회 버튼 클릭 시, 15초 이내에 LLM 요약을 포함한 모든 데이터가 갱신되어 화면에 표시 | 노준석 오현서 | 완료
| 상세 정보 로딩 속도 | BE | 상담 목록에서 특정 행 클릭 시, 3초 이내에 오른쪽 Pane에 해당 건의 상세 정보가 표시 | 노준석 오현서 | 완료
| Docker 보안 | DevOps | Docker 컨테이너 보안 설정 적용 | 노준석 오현서 | 완료
| API 키 관리 | AI | .env 파일 및 python-dotenv로 OpenAI API 키 관리 | 김기훈 노준석 오현서 | 완료
| 데이터 전송 암호화 | BE | 모든 사용자와 서버 간의 통신은 TLS 1.2 이상의 프로토콜로 암호화 | 노준석 | 완료
| 세션 타임아웃 | BE | 사용자가 로그인 후 30분 동안 아무런 활동이 없을 경우, 보안을 위해 세션이 자동으로 만료되어 로그아웃 처리 | 노준석 | 완료
| 관리자 권한 검증 | QA | 대시보드 데이터에 접근하는 모든 API 요청은 해당 사용자가 '관리자' 역할인지 반드시 검증 | 노준석 | 완료
| 데이터 전송 암호화 | BE | 모든 사용자와 서버 간의 통신은 TLS 1.2 이상의 프로토콜로 암호화 | 노준석 | 완료
| 관리자 활동 로그 | BE | 어떤 관리자가 언제, 누구의 데이터를 조회했는지 등 주요 활동은 admin_monitoring_log 테이블에 기록 | 노준석 오현서 | 완료
| 관리자 권한 관리 | BE | 관리자 페이지는 '관리자' 권한을 가진 사용자만 접근할 수 있어야 하며, 일반 상담사는 접근할 수 없도록 설계 | 노준석 오현서 | 완료
품질 고도화 | 통합 리팩토링 | QA | - | 노준석 오현서 | 완료
| 피드백 수렴 | QA | - | 팀 전원 | 완료
최종 발표 | 성능 평가 결과서 작성 | 공통 | - | 노준석 | 완료
| 최종 발표 자료 작성 | 공통 | - | 김기훈 오현서 | 완료